## Sheet1
شرح | ساعات کاری | تاریخ
شرکت در جلسه اولیه آشنایی با مهندس کشاورز و نیازمندیهای وی به همراه محمد و خانمش | 2.5 | 1390/10/04
تهیه نسخه اولیه پروپوزال | 2 | 1390/10/05
بررسی نسخه نهایی پروپوزال | 2 | 1390/10/07
جلسه در شرکت سورن سیستم شریف | 1.5 | 1390/10/15
جستجو، راه اندازی و بررسی ابزارهای متن باز موجود برای گزارش گیری | 4 | 1390/10/16
جستجو، راه اندازی و بررسی ابزارهای متن باز موجود برای گزارش گیری | 3 | 1390/10/17
بررسی کارها و تحلیل های خام اولیه با محمد | 2 | 1390/10/18
شکست کار اولیه بخش تعریف و نمایش گزارش | 1.5 | 1390/10/19
بررسی چند ابزار دیگر تعریف گزارش | 2 | 1390/10/20
تحلیل اولیه ی نیازمندی های بخش تعریف و نمایش گزارش | 3.5 | 1390/10/21
تکمیل مستندات تحلیل نیازها | 8 | 1390/10/23
نسخه ی صفر ERD، و تحلیل این نسخه به همراه محمد | 6 | 1390/10/24
تخمین درصدی مولفه گزارش ساز و تهیه ی گزارش فعالیت های هفته ی گذشته | 2 | 1390/10/25
بررسی نظرات محمد و تهیه ی نسخه ی مخصوص مشتری تعریف نیازمندی بخش نمایش گزارش | 2 | 1390/10/26 | جمع | 233
جلسه با مهندس کشاورز به همراه محمد | 2 | 1390/10/27
تحلیل بخش تعیین فرمت و چاپ گزارش و تکمیل ERD | 2 | 1390/10/27
تصحیح ERD و تهیه نسخه ی تقریبا نهایی | 3 | 1390/10/28
پیگیری قرارداد به همراه محمد در آموزش و پرورش | 4.25 | 1390/11/1
پیگیری قرارداد در آموزش و پرورش | 2.5 | 1390/11/5
شروع کد زدن در بخش builder | 4 | 1390/11/13
اتمام بخش category ها | 8 | 1390/11/21
شروع و پیشرفت بخش گزارش ها | 8 | 1390/11/22
صفحه ی لیست گزارش ها | 8 | 1390/11/27
تکمیل صفحه ی لیست گزارش ها | 3 | 1390/11/28
کار روی صفحه طراحی گزارش | 6 | 1390/11/30
کار روی صفحه طراحی گزارش | 2 | 1390/12/2
چندین بار مراجعه به آموزش و پرورش برای پیگیری کارها | 25 | 1391/02/08
مراجعه به آموزش و پرورش برای دریافت نسخه کپی قرارداد | 4 | 1391/02/09
صفحه طراحی گزارش - جدول های گزارش | 8 | 1391/02/13
صفحه طراحی گزارش - جدول های گزارش | 4 | 1391/02/14
صفحه طراحی گزارش - ستون های گزارش | 8 | 1391/02/15
صفحه طراحی گزارش - ستون های گزارش | 3 | 1391/02/17
صفحه طراحی گزارش - ستون های گزارش | 6 | 1391/02/18
صفحه طراحی گزارش - ستون های گزارش | 10 | 1391/02/21
صفحه طراحی گزارش - فیلترهای گزارش | 5 | 1391/02/22
صفحه طراحی گزارش - فیلترهای گزارش | 11 | 1391/02/23
صفحه طراحی گزارش - فیلد محاسبه شده | 6 | 1391/02/24
جلسه با کشاورز به همراه محمد | 1.5 | 1391/02/25
تغییرات کوچک در گریدها - رفع برخی باگ های طراحی گزارش | 6 | 1391/02/26
شروع کار چارت - جلسه در سورن به همراه محمد | 8 | 1391/02/27
فیلتر پیوند | 5 | 1391/02/28
مدل داده ی چارت | 5.75 | 1391/02/29
جدا سازی فرم فرمول ساز - طراحی چارت - تلاش برای خرید سفته | 12 | 1391/02/30
طراحی چارت - خروجی چارت - خرید سفته - انعقاد قرارداد در سورن | 10 | 1391/02/31